## Slide 1
智能校园自习室预约管理平台
项目进展汇报
2026年7月3日 | 第1周进展 | 5zd小组汇报

## Slide 2
项目概述
解决高校自习室占座、空位不明痛点，实现全校区自习室在线选座、限时预约、超时释放座位。
01
自习室管理
楼栋/楼层/房间/座位录入与维护
02
学生预约
按校区筛选、选座、限时预约、次数限制
03
座位管控
超时释放、取消预约、黑名单机制
04
实时看板
座位热力图、空闲/占用可视化
05
数据报表
使用率统计、热门时段分析

## Slide 3
已完成工作（第1周）
后端完成项
Spring Boot 2.7 项目搭建
MyBatis-Plus + MySQL 集成
Knife4j 接口文档配置
统一返回体 Result 封装
全局异常处理
MD5 密码加密工具
登录/注册接口（完整）
登录拦截器 + 跨域配置
定时任务骨架
数据库建表脚本（8张表）
启动时自动建库建表
前端完成项
Vue 3 + Vite 项目搭建
Element Plus UI 组件引入
Axios 封装 + 响应拦截
Vue Router 路由配置与守卫
Pinia 状态管理
所有页面骨架已生成
文档完成项
项目开发指南.html | 环境配置说明.docx

## Slide 4
团队分工
A (组长)
项目架构
登录认证
定时任务
Git管理
B
自习室CRUD
楼栋/楼层/座位
数据报表接口
C
预约核心逻辑
签到/取消
黑名单/看板
D
管理端页面
热力图可视化
联调对接
E
学生端页面
选座/预约/签到
前端交互
F
文档编写
接口测试
协助补位

## Slide 5
待完成工作
任务
说明
优先级
B - 自习室管理接口
Campus/Building/Floor/Room/Seat 全套 CRUD
高
C - 预约模块
预约/签到/取消/黑名单全流程逻辑
高
D - 管理端页面
各管理页面具体内容填充
中
E - 学生端页面
自习室列表/选座/预约页面
中
补全定时任务
超时释放座位的SQL逻辑
中
全链路联调
前后端对接测试
中
部署上线
最终部署与演示
低

## Slide 6
开发时间线
第1周
基础设施搭建
项目骨架、登录认证、数据库、前端框架
已完成
第2周
核心功能开发
自习室CRUD、预约/签到、前端页面填充
进行中
第3周
高级功能+收尾
热力图看板、数据报表、联调测试、部署
待开始

## Slide 7
下一步计划
01
本周末前
B 完成自习室 CRUD 接口，C 完成预约接口框架
02
下周前半段
D 完成管理端页面，E 完成自习室列表和选座页面
03
下周后半段
完成签到、超时释放、黑名单逻辑，前后端联调
04
第3周
看板热力图、数据报表、全面测试、部署上线

## Slide 8
谢谢
欢迎提问